中国中小企业协会团体标准制定修订项目建议书

| 项目名称 （中文） | # 埋地钢质弯管自动化热缠绕聚乙烯复合带防腐层技术规范 |  |  | 项目名称 （英文） |  |  | Technical specification for anti-corrosion coating of automatic thermal winding polyethylene composite tape for buried steel pipeline |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 | ■ 制定 | □ 修订 |  | 被修订标准号 |  |  | / |  |
| 牵头起草单位 | 河北恒通管件集团有限公司 |  |  | 计划起止时间 |  |  | 2022.4～2022.9 |  |
| 参加起草单位 | 河北恒通管件集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 章媛 | 电话 | 13683062272 |  |  | 邮箱 | 565470151@qq.com |  |
| 项目意义 | 我国作为全球最大的发展中国家，对油气资源的消费巨大，随着工业化、城镇化的发展，工业企业与居民对原油、天然气，油气管道运输需求还在不断增长。油气管道作为能源输送最高效的运输方式，在当下及未来必将有更大规模的设计、施工及使用。 钢质弯管作为油气管道系统的重要组成部分，其防腐质量关系到整个管道系统的寿命，是整体管道质量控制的主要部位。目前直管（不保温）采用3PE防腐方式，弯管多采用环氧粉末+胶带缠绕形式，与直管相比，弯管在防腐性能上与直管相差较大，急需寻求与主体管道性能参数一致的防腐涂覆新工艺，从而保证整条管道防腐性能一致。 由于弯管形状的特殊性，与直管3PE防腐在涂覆工艺和材料匹配上无法简单复用。目前使用的弯管防腐形式（手工防腐和机械防腐），均存在一定弊端，市场迫切需求采用一种机械化全自动防腐形式，替代手工操作，使弯管防腐层结构与直管3PE防腐形式保持一致，全面提升弯管防腐层性能指标，提高防腐质量和稳定性。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目意义 | 基于长输管道高质量建设需要，且标准化领域缺少弯管自动化防腐相关标准，导致目前弯管防腐生产较为混乱，安全、环保、节能没有相应规定，急需一个统一而具体的规范解决这些问题。 为贯彻落实《国务院关于深化标准化工作改革方案》的相关要求，制定满足市场和创新需要的团体标准，满足企业及各方对热缠绕聚乙烯复合带防腐层应用的实际需求，特提出《埋地钢质弯管热缠绕聚乙烯复合带防腐层技术规范》团体标准制定项目，引领行业健康快速发展。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 | 1、国内外情况简要说明 无。 2、项目与国内外先进标准的采用程度 无。 3、与国内相关标准间的关系 与GB/T 23257-2017《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》相互协调和补充，进一步规范了钢质弯管自动化热缠绕聚乙烯复合带防腐层的技术要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要技术内容、 技术要素、参数说明及适用范围 | 本文件规定了埋地钢质弯管热缠绕聚乙烯复合带防腐层的结构、材料、防腐层涂敷、质量检验、产品标识、贮存和运输、补伤、安全卫生和环境保护、技术文件等。 本文件适用于工作温度不超过70℃、管径DN300～DN1600、曲率半径为5D或6D的埋地钢质弯管热缠绕聚乙烯复合带防腐层的设计、生产、检验以及验收。 编制大纲： 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 结构 5 材料 6 防腐层涂敷 7 质量检验 8 产品标识、贮存和运输 9 补伤 10 安全卫生和环境保护 11技术文件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目进度计划 | 团体标准进度计划如下： 一、标准预研：2022年4月查阅相关文献，搜集企业资料。 二、标准立项：2022年5月提报立项建议书，完成标准立项。 三、标准起草：2022年5、6月组织技术人员起草标准，并经各单位充分讨论后形成征求意见稿。 四、征求意见和专家评审：2022年7、8月完成意见征集并召开专家评审会，修改完善后形成报批稿。 五、标准发布：2022年9月完成标准发布。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 涉及专利的名称、专利号以及授权说明（如不涉及填“无”） | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位意见 | 同意，尽快推进 （签字、盖公章） 2022年5月23日 |  |  |  | 协会意见 |  |  | （签字、盖公章） 年 月 日 |

注：表格篇幅不够可另加页。